## Sheet1
系统 | 一级功能 | 二级功能 | 需求 | 备注 | 工时(天) | 备注2 | 时间
商品管理 | 商品品牌管理 | 网站品牌库维护管理 | a、含增、删、改、查、批量导出； b、品牌内容含LOGO图片、中英文名称、首字母维护、排序值； c、支持前台按照品牌进行商品的搜索和展示。 | 目前系统暂未此部分功能 | 12 |  | 10月9号到10月21号
| 商品分类管理 | 1、商品分类应分为前台和后台分类 | a、后台产品分类： a1. 含后台商品分类的增，删，改，查，导出功能。 a2. 编辑分类，可修改分类名称，插入子分类。 a3. 编辑末级分类（叶子分类），可修改分类名称，插入子分类，关联规格，关联属性，关联分组，关联类型。 a4. 导出末级分类（叶子分类）下的商品信息。 b、前台展示分类： b1. 含前台展示分类支持展示上传展示分类图片，同时支持增，删，改，查，导出功能。 b2. 编辑分类：含分类改名，隐藏分类，插入子分类，上移下移（在该页面的显示位置的）。 b3. 编辑末级分类（叶子分类），可修改分类名称，隐藏分类，关联后台分类，上移下移（在该页面的显示位置的），删除。 b4. 查看前台和后台的分类关联。 | 系统目前有分类管理但只有两级，且属性管理和规格管理缺失 | 8 | a、后台产品分类：http://wx.adjyc.cn/web/index.php?c=site&a=entry&m=ewei_shopv2&do=web&r=goods.category a1. 差查询和导出功能，其他ok。 a2. 编辑分类，可修改分类名称，插入子分类。ok a3. 编辑末级分类（叶子分类），可修改分类名称，插入子分类，关联规格，关联属性，关联分组，关联类型。ok a4. 导出末级分类（叶子分类）下的商品信息。属于商品管理，目前不支持导出功能。 b、前台展示分类：只支持从后台取出 http://wx.adjyc.cn/app/index.php?i=6&c=entry&m=ewei_shopv2&do=mobile&r=shop.category b1. 含前台展示分类支持展示上传展示分类图片，前台只支持查询功能，不支持其他编辑，查询和删除等功能。 b2. 编辑分类：含分类改名，隐藏分类，插入子分类，上移下移（在该页面的显示位置的）。 b3. 编辑末级分类（叶子分类），可修改分类名称，隐藏分类，关联后台分类，上移下移（在该页面的显示位置的），删除。 b4. 查看前台和后台的分类关联。 | 10月22号到10月30号
|  | 2、前台分类应和后台分类关联 | 从父级分类开始选择继承，对应关联，关联同时自动对应继承后台的属性和规格值 |  | 8 | 从父级分类开始选择继承，对应关联，关联同时自动对应继承后台的属性和规格值 ok | 10月9号到10月21号
|  | 3、系统分类的属性值管理 | a、属性值应按照类比分为：促销属性、用户属性、商品属性管理 b、属性管理应支持导入、修改、添加，并支持按属性搜索 c、属性值也应支持父级属性及同类商品属性值继承，并支持继承上的完善和修改 |  | ？ | 目前系统没有，具体表现形式，请详细说明，用户属性指啥？商品属性应该属于商品管理。 a、属性值应按照类比分为：促销属性、用户属性、商品属性管理 b、属性管理应支持导入、修改、添加，并支持按属性搜索 c、属性值也应支持父级属性及同类商品属性值继承，并支持继承上的完善和修改 | 待定
|  | 4、系统分类的规格值管理 | a、规格管理应支持导入、修改、添加，并支持按属性搜索 b、规格值也应支持父级属性及同类商品属性值继承，并支持继承上的完善和修改 |  | 6 | 目前系统没有，具体表现形式，请详细说明？规格值应该属于商品管理。 a、规格管理应支持导入、修改、添加，并支持按属性搜索 b、规格值也应支持父级属性及同类商品属性值继承，并支持继承上的完善和修改
|  | 5、系统可设置三级或以上分类 |  |  | 6 | 目前系统支持三级分类，正常分类到三级已足够，多余三级较难维护
|  | 6、一个商品可对应多个分类 |  |  | 2 | 6、一个商品可对应多个分类ok
| 商品类型管理 | 实物商品 |  | 系统目前有相应功能需测试 | 2
|  | 虚拟商品 | 卡密、二维码-卡密生成、导出及核销 |  | 2 | 系统目前有相应功能需测试 卡密、二维码-卡密生成、导出及核销
|  | 虚拟物品？（商城礼品卡） | 卡密-卡密生成、导出及核销 |  | 2 | 系统目前有相应功能需测试 卡密-卡密生成、导出及核销
|  | 虚拟商品类的核销管理 |  |  | 12 | 系统目前有相应功能需测试
| 商品促销管理 | 积分抵扣、余额抵扣、满件包邮、满额包邮等 | 需要在每个促销活动上增加活动时限，及参与商品、品类、品牌新老客等不同客户类型的限定 | 系统目前有相应功能需测试，但仍不完善可参考云起调整 | 3 | 品牌新老客户没有 需要在每个促销活动上增加活动时限，及参与商品、品类、品牌新老客等不同客户类型的限定
| 商品分享及关注管理 | 微信导入关注管理 | 如无微信此部分功能可选择关闭 |  | 8 | 如无微信此部分功能可选择关闭
|  | 分享管理 | a、支持制定统一模板，定期可进行模板的更新； b、重点商品可支持自定义分享内容，进行独立维护； c、分享以后可考虑以后与CPS关联，增加二维码海报形式？ | 系统目前具备此部分功能，但需要调整优化 | 3 | a、支持制定统一模板，定期可进行模板的更新； b、重点商品可支持自定义分享内容，进行独立维护； c、分享以后可考虑以后与CPS关联，增加二维码海报形式？
| 商品标签管理？ |  |  |  | 2 | 已有
| 商品批量设置管理 | 批量导入 |  | 系统暂无此功能，参考云起调整 | 2 | 系统暂无此功能，商品助手支持批量导入天猫，京东等商品
|  | 批量导出 |  |  | 6 | 系统暂无此功能
|  | 批量修改 |  |  | 8 | 系统暂无此功能
|  | 批量复制 |  |  | 6 | 系统暂无此功能
| 商品快速录入？ |  |  |  | ？ | 商品快速录入？
| 商品审核管理 | 商品上传规则匹配（即系统自动审核）-可后期扩充 |  |  | ？ | 系统暂无此功能，个人觉得没必要，等到是否上架，人工审核拦截即可。或者设置敏感字拦截。
|  | 商品批量审核（通过、不通过、理由） |  |  | ？ | 系统暂无此功能
|  | 审核流程管理 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 商品上架管理 | 商品批量库存、上下架 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
供应商管理 | 供应商合同管理 | 合同录入、审批、导出、导入 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 供应商商品佣金管理 | 批量修改、导出、导入 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 供应商账户管理 | 账号、密码及支持供应商在一个账号下增开管理账户 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 供应商商品多渠道（店铺）分销、管理 |  |  |  | ？ | 系统暂无此功能
专题频道管理（内容管理） | 页面模板设定 | 新增模块、模板、自定义模板、分类模板 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 页面模板生成 | 页面上传自动生成热点 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 频道（专题）页面管理 | 不同的频道专题管理（按频道集合，做分专题页面及页面相关商品管理） |  |  | ？ | 系统暂无此功能
店铺（渠道）管理 | 管理权限 | 网站相关管理权限可设置（页面、商品、广告位、活动促销） |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 店铺（渠道）管理权限 | 店铺管理功能权限选择（广告管理、内容管理、商品管理等等） |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 店铺（渠道）商品价格管理 | 商品、品类、品牌、栏目销售价格管理（主渠道商品池商品分销到渠道（店铺）价格批量设置导入、导出、修改） |  |  | ？ | 系统暂无此功能
广告管理 | 广告位管理 | 首页、热销、推荐，关联（自动）、弹出、推送等 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 广告内容管理 | 图片、链接、排序等 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 广告发布管理 | 可预设发布时间内容，发布规则（销量、上新、价格等） |  |  | ？ | 系统暂无此功能
| 广告商品管理 | 商品id，删除、导入 |  |  | ？ | 系统暂无此功能
客户管理系统 | 客户信息管理 | 会员基本信息管理 | 会员id、注册、登录信息密码等 |  | 6 | 会员id、注册、登录信息密码等
|  | 会员设置 | 会员等级说明、等级设置、会员小组设置、会员升级限定 |  | 6 | 会员等级说明、等级设置、会员小组设置、会员升级限定
|  | 会员等级管理 | 等级权重、等级名称、升级条件、折扣优惠 |  | 6 | 等级权重、等级名称、升级条件、折扣优惠
|  | 会员分组管理 | 1、根据会员属性可添加、修改、删除会员分组； 2、删除变更会员及会员分组信息等操作需有审核的步骤。 |  | 12 | 1、根据会员属性可添加、修改、删除会员分组； 2、删除变更会员及会员分组信息等操作需有审核的步骤。
|  | 会员批量管理 （会员管理） | a、会员批量导入、导出、修改、查询、删除等； b、会员微信关注（可保留选择展示）； c、关联会员信息及订单查询、积分及余额充值、单会员删除等操作 |  | 6 | a、会员批量导入、导出、修改、查询、删除等； b、会员微信关注（可保留选择展示）； c、关联会员信息及订单查询、积分及余额充值、单会员删除等操作
|  | 会员财务账户管理 | 包含会员积分、余额账户充值、账户变更记录等 |  | 2 | 包含会员积分、余额账户充值、账户变更记录等
| 客户服务管理 | 评论管理 |  |  | 6
|  | 售后管理 | 客户投诉管理、退换货管理？ |  | 6 | 客户投诉管理、退换货管理？
|  | 在线客服 |  |  | 3
|  | 客诉管理 |  |  | 3
会员权限及折扣管理
|  | 会员关怀 | 不同会员节日、生日优惠特权 |  |  | 不同会员节日、生日优惠特权
消息管理系统 | 商城对商户信息管理 | 1、公告、通知等 2、商家通知（下单、付款、买家支付等） |  |  | 3
| 商城对客户信息 |  |  |  | 3
权限管理 |  | 平台权限、店铺权限、渠道权限、内容权限 |  |  |  | 系统目前有相应功能需测试
数据系统 |  | 销售数据、推广数据、营销数据、流量数据、用户数据 |  |  |  | 系统目前有相应功能需测试
营销平台 | 签到 |  |  |  |  | 签到ok
| 抽奖 |  |  |  |  | 抽奖ok 大转盘，刮刮奖，九宫格
| 拼团 |  |  |  |  | 拼团ok,模板不适应手机
| 秒杀 |  |  |  |  | 秒杀 PHP 未安装 redis 扩展
| 积分商城 | 积分各种兑换规则，积分+现金兑换等，用户不同等级积分兑换 |  |  |  | 系统目前有相应功能需测试
游戏
| 预售 |  |  |  |  | 预售ok
卡券系统 | 线上线下商户卡券生成及核销 |  |  |  |  | 系统目前有相应功能需测试
| 卡券营销 | 分店铺营销卡券的生成、核销管理、折扣 |  |  |  | 系统目前有相应功能需测试
| 积分会员管理 |  |  |  |  | 系统目前有相应功能需测试
| 收银台 | 渠道折扣 |  |  |  | 系统目前有相应功能需测试
注:600元/人/天费用
| 分期付款 | http://mall.cmbc.com.cn/
| 商品审核管理 | 系统内部人员审核
营销模板
商品池
换肤
界面风格统一
Note on A33: 作者: 店铺定义：品牌专属在同一商城内的分店，不需要独立域名。 渠道定义：企业等机构拥有自有网址，独立商城，商城内可以再支持店铺。

## Sheet2
商城基本功能
营销工具 | 九宫格再购买后能够正常运行
商品池
排个优先级，优选测试
功能-》库表-》代码

## Sheet3
分期参考 | http://mall.cmbc.com.cn/